Logbog
Oversigt over daglig aktivitet

Forfatter: Mads Søndergaard

## 01/08/2024:
Dagen er primært gået med at udfærdige en kladde af den endelige kravspecifikation.
Det vil sige overvejelser om nødvendige afsnit, disses indhold, m.v., samt tekniske overvejelser ift. valg af værktøjer, programmeringssprog, osv.
Det var uklart om skriftlige afleveringer måtte skrives på engelsk eller om de skulle være på dansk, men grundet personlig præference og overbevisning om, at jeg har lettere ved at formulere mig på førnævnte, valgte jeg i første omgang at gøre dette.
Sendt til vejleder for præliminært tjek, for at sikre at dokumentet var på rette vej.
Arbejdet videre efter svar retur om at alt så godt ud indtil videre.
## 02/08/2024:
Færdiggjort kladde og indsendt endelig udgave til feedback.
Fået svar tilbage vedr. sprogvalg, med besked om at dansk var at foretrække medmindre man havde en god grund til at vælge engelsk, da dansk ville være mindre tidskrævende at læse. Dog måtte kravspecifikationen gerne være på engelsk. Efter nærmere overvejelser valgte jeg, at omskrive kravspecifikationen til dansk, så der ikke var nær så stor risiko for, at der opstod misforståelser ift. projektets hensigt, omend personlig præference var/er engelsk, da jeg har mere (nylig) erfaring med dette på et højere, formelt niveau, end dansk.
Læst korrektur før og efter oversættelse, og sikret rød tråd i dokumentet.
Indsendt færdig kravspecifikation på dansk til bedømmelse.
Afventer om senere rapporter kan skrives på engelsk.
## 05/08/2024:
Mødt ind på skole til kort gennemgang af procedure vedr. proces- og produktrapport, samt evt. anden afklaring vedr. formalier, så som tilgang til kildekodeindeksering, samt andre afklarende spørgsmål i forhold til formalier og kutymer under mundtlig eksamination.
Foretaget mindre rettelser i kravspecifikationsdokumentet – primært korrektur læsning og formalier, så som notering af anvendt ER-diagram paradigme.
Derudover undersøgt mulige værktøjer og fremgangsmåder til at oprette en ekstern database/API. Umiddelbart ser det ud til at valget falder på Spring Boot, da dette per forfatters erfaring er let og lige til, både i forhold til oprettelse, men også i forhold til brug – specielt set i lyset af alternative metoder, samt projektets behov.
Tanken er at oprette et API til dette i Java/Kotlin, og gøre brug af en H2 in-memory SQL database, der kan køre på en ekstern enhed (bærebar, raspberry pi), og samtidig bruge Lombok til at forsimple opsættelsen af objekter, da denne opretter dette via annoteringer.
## 06/08/2024:
Det meste af dagen er gået med finpudsning af projektbeskrivelse/kravspecifikation. Dette er foregået primært via løbende feedback over Discord. Derudover gået lidt i tænkeboks ift. hvilke ting der ellers kunne/burde tilføjes, udover at kigge på andre eksempler, for at fange specifikke områder der måtte mangle, og som ville give mening at tilføje.
## 07/08/2024:
Kort kig på kravspecifikation dokument, men ellers er det primære arbejde gået med at få en kørende og fungerende back-end op at stå, i første omgang blot til hurtigt at registrere noget fra applikationen, og sikre, at dette endte i databasen.
Specifikt har dette primært involveret at få sat en ServiceBuilder op, samt en Controller for den pågældende model (User), som så igennem Kotlins ”coroutine” (asynkronicitet) foretager kald til back-endens Spring Boot API, som står for opsætning og kommunikation med H2 databasen, afhængig af konfigurationen i application.properties.
Derudover lavet små justeringer ift. fremtidig sikkerhed, så som at lagre databasens legitimationsoplysninger i en fil der ignoreres af GitHub, samt oprettet en branch til udvikling.
## 08/08/2024:
Døjet med hovedpine siden morgen, dog arbejdet så vidt muligt.
Dagen har primært gået med at implementere legitimeringslogik i backend, så brugere kan registrere/logge ind, og forblive logget ind mellem brug af applikationen. Umiddelbart gør den brug af en tidsbegrænset token, så skal evt. udvide til at implementere en refresh-token også.
Implementeringen er gjort via JWT (JSON Web Tokens) – på shared niveau - samt MMKV – på Android platforme - til sikker lokal lagring af key-value sæt, så token kan gemmes lokalt, og verificeres med back-end ved app-start/login/når nødvendigheden opstår.
Den umiddelbare plan er at nå i mål med User delen af back- og front-end enten slut denne uge (9/8), eller start næste uge, og derfra tilføje Groups, så brugere kan melde sig ind i en.
## 09/08/2024
Påbegyndt yderligere konfiguration og refaktorering af visninger ift. bruger/gruppe indstillinger, samt opsat globale indstillinger så token/bruger er tilgængelig for alle visninger i applikationen.
Dog bliver arbejdet stærkt påvirket af en kendt fejl i Kotlin debugger værktøjet, der gør at den hænger ved emulering af metode breakpoints angivet inde i suspend (asynkrone) funktioner[1].
[1] https://youtrack.jetbrains.com/issue/IDEA-326539/Debugger-stuck-on-Processing-classes-for-emulated-method-breakpoints
For at forsøge at udbedre problemet, opdaterede jeg IntelliJ IDEA IDE’en, hvilket imidlertid medførte en række andre problematikker, der også krævede at de blev løst, før det reelle arbejde kunne fortsætte.
Specifikt medførte opdateringen noget utilregnelighed imellem IntelliJ og Android implementeringen fra den forrige version, der ikke længere stemte overens, hvorfor projektet skulle korrigeres, før der kunne arbejdes videre, og alle Android debug værktøjer kunne anvendes igen.
Efter nogle timers fejlsøgning, virker det til, at det ikke er et problem med en specifik opsætning på projektniveauet, men desværre en fejl i selve IDE versionen; fejlrapporteret til JetBrains.
Efter længere tids fejlsøgning og løsning, besluttet mig for at migrere over til IntelliJ IDEA 2024.2, til trods for udfordringerne med spejlingen af den fysiske enheds skærm, da dette er mere en overfladisk gene, end 2024.1.1’s manglende evne til at debugge suspend funktioner.
Kan altid bruge Android Studios spejlvisning i stedet, når det f.eks. kommer til at optage brugsscenarie videoer til de endelige rapporter.
## 12/08/2024
Startet dagen med møde blandt deltagere og vejleder, via Discord, som var en smule forsinket.
Dernæst gik der noget yderligere tid med at få bugt med de værste fejl efter opdateringen af IntelliJ IDE’en, samt opfølgning på fejlmeldingen til samme[2].
[2] https://youtrack.jetbrains.com/issue/IDEA-357423/Running-Devices-shows-Device-agent-not-responding-after-update-to-IntelliJ-2024.2
Endelig fortsat selve udviklings arbejdet fra middag, hvor den primære fokus var på at få integreret Gruppe modellen på tværs af back- og front-end, således det var muligt for en bruger af appen der havde registreret sig, at oprette en gruppe, og at dette blev husket mellem aktiveringer.
Da de/serialisering af data sker via JSON, gav dette imidlertid nogle udfordringer, eftersom det nemt førte til rekursion (en Bruger indeholdte en Gruppe, og denne Gruppe indeholdte Brugere, og disse Brugere indholdte hver en Gruppe, ad nauseam). Efter noget overvejelse løste jeg dette ved at omskrive front-end til kun at bruge foreign-key (ID) relationer mellem modellerne, men lade back-end bruge objekt-baserede relationer. Dette burde give backend mulighed for nemmere at udføre de mere komplekse datamanipulationer, skulle der være behov, imens front-end bliver holdt mere letvægtig i dens tekniske funktionalitet. Det kan dog give anledning til en lidt mere kompleks oplevelse af kodebasen ved gennemgang, så har selvfølgelig sørget for at kommenterer dette valg i felt definitionerne på modellerne både i front- og backend.
Derudover lavet noget finpudsning i forhold til at oprette generelle visninger til ting så som en indlæsningskærm, fejlbeskeder (hvis der skulle blive behov for en der blokere for andre skærme), osv., for lettere at kunne lede brugeren i deres anvendelse, skulle de komme ud i brugsscenarier der ikke er understøttet. Et tænkt eksempel her kunne være, at de ville forsøge at oprette en Gruppe uden at have en Bruger, hvilket service-lagerets logik ikke ville tillade (dog forhindres det allerede på brugerflade laget, da manglen på registreret bruger automatisk forhindre visningen af knappen til oprettelse af grupper).
## 13/08/2024
Har brugt dagen på at finpudse Bruger/Gruppe integrationen, således at den oprettende bruger (Ejer) nu kan fjerne øvrige medlemmer fra gruppen.
Udvidet og finpudset login system således at der er validering både i front-end (for brugeroplevelsens skyld) og back-end (for data-integritetens skyld), så emails skal stemme overens med konventionelle normer, og kodeord skal bestå af mindst 8 bogstaver, store og små bogstaver, tal, og specielle tegn.
Oprettet login og verificeringslogik, så man kan logge ind på eksisterende konti, samt fejlmeddelelse hvis serveren ikke kan nås, hvorved server-specifikke handlinger udlukkes, men brugeren fortsat kan foretage undersøgelser, f.eks.
Lavet omstrukturering af UI/UX for at gøre appen mere brugervenlig og tydelig, samt omdannet nye hårdkodede stringe til ressource stringe, således de nemt kan oversættes afhængig af enhedens sprog (p.t. Dansk og Engelsk).